[Proposta para aprovação em Assembleia Geral]

# PLANO DE ATIVIDADES 2026

## INSTITUTO PORTUGUÊS DE NEGÓCIOS SOCIAIS – BUREAU SOCIAL

### 1. INTRODUÇÃO

O presente Plano de Atividades estabelece os objetivos estratégicos, as metas e as ações prioritárias do Instituto Português de Negócios Sociais – Bureau Social para o seu primeiro ano de atividade, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2026. Este documento servirá como um roteiro para a Direção e para todos os associados, orientando a alocação de recursos e os esforços coletivos na prossecução da nossa missão.

O ano de 2026 será um ano de estruturação, lançamento e implementação de projetos-piloto. O foco estará em consolidar a nossa base operacional, construir uma reputação sólida, angariar os primeiros associados e parceiros, e demonstrar a nossa capacidade de gerar impacto social tangível nas nossas áreas de atuação.

### 2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA 2026

Para o nosso primeiro ano, definimos quatro objetivos estratégicos transversais:

- OE1: ESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA: Consolidar a estrutura de governança e operacional do Instituto, garantindo a sua conformidade legal, transparência e eficiência.

- OE2: CRESCIMENTO E SUSTENTABILIDADE: Assegurar a sustentabilidade financeira do Instituto através da diversificação de fontes de receita e do crescimento da base de associados.

- OE3: IMPACTO E PROJETOS-PILOTO: Lançar e executar com sucesso projetos-piloto em, pelo menos, duas das nossas áreas de atuação, gerando impacto social mensurável.

- OE4: COMUNICAÇÃO E NOTORIEDADE: Construir a notoriedade e a credibilidade do Instituto junto de potenciais parceiros, financiadores, associados e do público em geral.

### 3. PLANO DE AÇÕES POR ÁREA DE ATUAÇÃO

As atividades para 2026 estão organizadas de acordo com os objetivos estratégicos e as cinco áreas de atuação do Instituto.

#### 3.1. ESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA (OE1)

| Ação | Meta para 2026 | Cronograma | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| A1.1 - Formalização Legal | Concluir o registo do Instituto como IPSS. | T4 2026 | Direção |
| A1.2 - Documentação | Elaborar e aprovar todos os regulamentos internos prioritários. | T4 2026 | Direção |
| A1.3 - Contabilidade | Contratar serviços de contabilidade e implementar sistema de gestão financeira. | T4 2026 | Tesoureiro |
| A1.4 - Assembleia Geral | Realizar a primeira Assembleia Geral Ordinária para aprovação deste plano e do orçamento. | T1 2026 | Mesa da AG |
| A1.5 - Proteção de Dados | Implementar procedimentos em conformidade com o RGPD. | T1 2026 | Direção |

#### 3.2. CRESCIMENTO E SUSTENTABILIDADE (OE2)

| Ação | Meta para 2026 | Cronograma | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| A2.1 - Angariação de Associados | Atingir o número de 50 associados (contribuintes e voluntários). | Contínuo | Direção |
| A2.2 - Captação de Recursos | Submeter, no mínimo, 3 candidaturas a programas de financiamento (ex: Portugal 2030, PRR). | T1-T2 2026 | Direção |
| A2.3 - Parcerias Estratégicas | Estabelecer, no mínimo, 2 protocolos de parceria com autarquias ou outras IPSS. | T1-T2 2026 | Presidente |
| A2.4 - Donativos | Lançar a primeira campanha de angariação de donativos. | T2 2026 | Tesoureiro |

#### 3.3. HABITAÇÃO SOCIAL E REUTILIZAÇÃO DE IMÓVEIS (OE3)

| Ação | Meta para 2026 | Cronograma | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| A3.1 - Mapeamento (Projeto-Piloto) | Mapear 10 imóveis devolutos com potencial de reabilitação na cidade de Lisboa. | T1 2026 | Direção |
| A3.2 - Protocolo com Autarquia | Iniciar negociações com uma Junta de Freguesia de Lisboa para um projeto de reabilitação. | T2 2026 | Presidente |
| A3.3 - Estudo de Viabilidade | Realizar um estudo de viabilidade técnica e financeira para a reabilitação de 1 imóvel. | T2 2026 | Direção |

#### 3.4. INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL (OE3)

| Ação | Meta para 2026 | Cronograma | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| A4.1 - Bootcamp (Projeto-Piloto) | Organizar e realizar o primeiro “Bootcamp de Empreendedorismo Social Bureau Social”. | T2 2026 | Direção |
| A4.2 - Participantes | Capacitar, no mínimo, 15 empreendedores sociais no bootcamp. | T2 2026 | Secretário |
| A4.3 - Mentoria | Estruturar um programa de mentoria com o nosso Conselho de Profissionais. | T1 2026 | Direção |

#### 3.5. SUSTENTABILIDADE, ECONOMIA CIRCULAR E EDUCAÇÃO (OE3)

Para 2026, estas três áreas serão abordadas de forma transversal nos projetos-piloto e nas ações de comunicação, não tendo ainda projetos autónomos.

| Ação | Meta para 2026 | Cronograma | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| A5.1 - Workshop ESG | Realizar 1 workshop aberto ao público sobre “Princípios ESG para PMEs”. | T2 2026 | Direção |
| A5.2 - Conteúdo Educativo | Publicar 4 artigos sobre sustentabilidade e economia circular no site do Instituto. | Contínuo | Secretário |

#### 3.6. COMUNICAÇÃO E NOTORIEDADE (OE4)

| Ação | Meta para 2026 | Cronograma | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| A6.1 - Lançamento do Site | Lançar e promover o website institucional. | T4 2026 | Secretário |
| A6.2 - Redes Sociais | Criar e manter perfis ativos no LinkedIn, Facebook e Instagram. | Contínuo | Secretário |
| A6.3 - Newsletter | Iniciar o envio de uma newsletter mensal para associados e subscritores. | A partir de Jan/26 | Secretário |
| A6.4 - Evento de Lançamento | Organizar um evento público de apresentação do Instituto. | T1 2026 | Direção |
| A6.5 - Relações Públicas | Enviar comunicado de imprensa sobre a constituição do Instituto para 20 meios de comunicação. | T4 2026 | Presidente |

### 4. CRONOGRAMA GERAL (GANTT SIMPLIFICADO)

| Atividade | T4 2026 | T1 2026 | T2 2026 | T3 2026 | T4 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estruturação (OE1) | █████ | ███ |  |  |  |
| Crescimento (OE2) | ███ | █████ | █████ | █████ | █████ |
| Projetos-Piloto (OE3) |  | █████ | █████ | █████ | █████ |
| Comunicação (OE4) | █████ | █████ | █████ | █████ | █████ |

### 5. RECURSOS NECESSÁRIOS

- Recursos Humanos: A execução deste plano dependerá da dedicação da Direção, do apoio do Conselho Fiscal e do envolvimento ativo dos associados fundadores e dos futuros voluntários. Prevê-se a necessidade de contratar um(a) gestor(a) de projetos a tempo parcial a partir do segundo semestre, dependendo do sucesso na captação de recursos.

- Recursos Financeiros: A execução deste plano está condicionada à aprovação do Orçamento para 2026, que prevê um capital inicial de 1.000,00 € e depende da angariação de receitas através de quotas, donativos e financiamentos.

- Recursos Materiais: A sede do Instituto servirá como base para as operações. Será necessário adquirir equipamento de escritório básico e software de gestão.

### 6. AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

- A Direção será responsável pela monitorização contínua da execução deste plano, reportando o progresso ao Conselho Fiscal trimestralmente.

- Será produzido um relatório de execução semestral, a ser partilhado com todos os associados.

- Os indicadores de desempenho (KPIs) associados a cada meta serão medidos e analisados para permitir ajustes atempados à estratégia.

A Direção,

Lisboa, 21 de outubro de 2026.

(António, Presidente)

(Marcos, Secretário)

(Diego, Tesoureiro)